## 00_Resumen
DIMENSIONADO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEJORA CARRETERA GUADALMAR
Parametro | Valor | Base / Observacion
Plazo base de obra (meses) | 18 | Plan de obra
Jornadas laborables adoptadas por mes | 22 | Criterio de dimensionado
Horas laborables adoptadas por jornada | 8 | Criterio de dimensionado
Punta estimada de personal (trabajadores) | 28 | Dimensionado vigente coordinado con SyS
Mes(es) de punta estimada | 9, 10, 11 | Solape de actividades medidas
Longitud maxima simultanea zanja pluviales (m) | 62.25 | Mediana PP-PP + 3 ramales medios
Longitud maxima simultanea zanja fecales (m) | 39 | Mediana PF-PF
Longitud maxima simultanea total de zanjas (m) | 101.25 | Pluviales + fecales
Frentes simultaneos medidos en mes de punta | 3 | Firmes + pluviales + fecales
Observacion | El BC3 heredado de SyS se usa solo como catalogo de partidas.

## 01_MedicionesProyecto
Capitulo
Codigo
Descripcion
Ud
Cantidad
HH/ud
HH totales
Incluido en SyS
MCG-1.02# | MDT001 | DESBROCE TERRENO E<20CM | m³ | 4204.09 | 0.011 | 46.24 | Si
MCG-1.02# | EXCADESMONTE | [REV] EXCAVACION DESMONTE | m³ | 26391.19 | 0.1 | 2639.12 | Si
MCG-1.02# | RELLENOTERRA | [REV] RELLENO TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PRESTAMO | m³ | 10780.69 | 0.05 | 539.03 | Si
MCG-1.02# | CARGATRANSPO | [REV] CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO | m³ | 30595.28 | 0.06 | 1835.72 | Si
MCG-1.03# | RELLENOTERRA | [REV] RELLENO TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PRESTAMO | m³ | 5027.27 | 0.05 | 251.36 | Si
MCG-1.03# | PAV003 | ZAHORRA ARTIFICIAL | m³ | 6209.6 | 0.065 | 403.62 | Si
MCG-1.03# | PAV007 | [REV] M.B.C. TIPO AC 22 BASE | tn | 4255.88 | 0.116 | 493.68 | Si
MCG-1.03# | PAV006 | M.B.C. TIPO AC 16 SURF | tn | 2442.13 | 0.138 | 337.01 | Si
MCG-1.03# | RIEGOAD | [REV] RIEGO DE ADHERENCIA | m² | 20351.08 | 0.004 | 81.4 | Si
MCG-1.03# | RIEGOIMP | [REV] RIEGO DE IMPRIMACIÓN | m2 | 17732.83 | 0.004 | 70.93 | Si
MCG-1.03# | FV-SOL-001 | SOLERA HORMIGÓN HM-20 Y MALLAZO #Ø6/15 B400T | m² | 29743.93 | 0.15 | 4461.59 | Si
MCG-1.03# | FVSOLFRAT001 | SOLERA HM-20 15 CM Y MALLAZO #Ø6/15 B400T, ACABADO FRATASADO MECÁNICO | m2 | 3563.64 | 0.15 | 534.55 | Si
MCG-1.03# | P01.05 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN 20x10x8cm SIN BISEL de Pavigesa o eq. | m² | 6088.13 | 1.026 | 6246.42 | Si
MCG-1.03# | TVEG-001 | APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA | m3 | 630.48 | 0.14 | 88.27 | Si
MCG-1.04# | G4500030 | [REV] HORMIGON EN ZANJA HM20 PARA ASIENTO SANEAMIENTO | M3 | 207.74 | 0.25 | 51.94 | Si
MCG-1.04# | U01EZ060 | EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE | m3 | 144.19 | 0.16 | 23.07 | Si
MCG-1.04# | U01RZ031 | RELLENO DE ZANJA CON ARENA | m3 | 1207.61 | 0.155 | 187.18 | Si
MCG-1.04# | SANRELLZA | [REV] RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA | m3 | 1336.75 | 0.19 | 253.98 | Si
MCG-1.04# | UAC010.00 | [REV] TUBERIA ENTERRADA PVC D=250mm SN-8 | m. | 639.35 | 0.12 | 76.72 | Si
MCG-1.04# | UAC010.3 | [REV] COLECTOR PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN400mm SN-8 | m | 355.08 | 0.2 | 71.02 | Si
MCG-1.04# | UAC010.3.5 | [REV] COLECTOR PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN500mm SN-8 | m | 466.03 | 0.24 | 111.85 | Si
MCG-1.04# | UAC010.3.6 | [REV] COLECTOR PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN630mm SN-8 | m | 760.88 | 0.28 | 213.05 | Si
MCG-1.04# | UAP0.2-TIPOI | [REV] POZO PREFABRICADO H.A. DN1100mm TIPO I - H= 2,1 a 3 m | ud | 26 | 3.4 | 88.4 | Si
MCG-1.04# | UAP0.5-TIPOII | [REV] POZO PREFABRICADO H.A. DN1100mm TIPO II - H= 2,1 a 3 m | ud | 20 | 4.15 | 83 | Si
MCG-1.04# | U044879794E3 | IMBORNAL HM-20 IN SITU 50x50x100 cm. | ud | 107 | 3.35 | 358.45 | Si
MCG-1.04# | U19IA320 | PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO | ud | 2 | 0.9 | 1.8 | Si
MCG-1.04# | PRUEBAINSPECT | PRUEBA DE INSPECCIÓN POR CÁMARA DE TV | m | 2221.34 |  |  | Si
MCG-1.05# | U01EZ060 | EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE | m3 | 328.14 | 0.16 | 52.5 | Si
MCG-1.05# | U01RZ031 | RELLENO DE ZANJA CON ARENA | m3 | 22.68 | 0.155 | 3.52 | Si
MCG-1.05# | SANRELLZA | [REV] RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA | m3 | 91.88 | 0.19 | 17.46 | Si
MCG-1.05# | UAC010.0 | [REV] COLECTOR PVC DOBLE PARED CORRUGADO DN315mm SN-8 | m | 255.97 | 0.16 | 40.96 | Si
MCG-1.05# | UAP0.2-TIPOI | [REV] POZO PREFABRICADO H.A. DN1100mm TIPO I - H= 2,1 a 3 m | ud | 8 | 3.4 | 27.2 | Si
MCG-1.05# | ACR020 | [REV] RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 212.69 | 0.17 | 36.16 | Si
MCG-1.05# | U19IA320 | PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO | ud | 1 | 0.9 | 0.9 | Si
MCG-1.05# | PRUEBAINSPECT | PRUEBA DE INSPECCIÓN POR CÁMARA DE TV | m | 255.97 |  |  | Si
MCG-1.15# | U18HMC010BL | [REV] MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm M-2.2 | ml | 158 | 0.01 | 1.58 | Si
MCG-1.15# | U18HMC010BL-B | MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=10cm BORDE B-2.6b | m | 4320 | 0.008 | 34.56 | Si
MCG-1.15# | U18HMD010BL-B | [REV] MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm (1/1) B-1.12 | m | 2179 | 0.006 | 13.07 | Si
MCG-1.15# | U18HMC015AMR | [REV] MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=15cm M-7.3 | ml | 701.36 | 0.012 | 8.42 | Si
MCG-1.15# | U18HMD040BL | [REV] MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=40cm M-4.2 | ml | 129.18 | 0.014 | 1.81 | Si
MCG-1.15# | U18HSS010 | [REV] PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS | ud | 74 | 0.6 | 44.4 | Si
MCG-1.15# | U18VAC060A | [REV] SEÑAL CIRCULAR REFLEX. GIRO OBLIG. D=60cm R-402 | ud | 7 | 0.7 | 4.9 | Si
MCG-1.15# | U18HMD010BL | [REV] MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=10cm M-1.3 | ml | 3400 | 0.01 | 34 | Si
MCG-1.15# | U18VACU060 | [REV] SEÑAL CUADRADA REFLEX. 60x60cm | ud | 23 | 0.7 | 16.1 | Si
MCG-1.15# | U18VAT090 | [REV] SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90cm | ud | 9 | 0.7 | 6.3 | Si
MCG-1.15# | U18HMC040BL | [REV] PINTURA REFLEX. BLANCA PASO PEATONES M-4.3 | m2 | 285.05 | 0.06 | 17.1 | Si
MCG-1.15# | U18HMC015BL | [REV] MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm M-2.6 | ml | 5246 | 0.012 | 62.95 | Si
MCG-1.15# | U18HSS010BL | [REV] PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS VIAS CICLISTAS | ud | 76 | 0.6 | 45.6 | Si
MCG-1.15# | U18HMC040BL-B | [REV] MARCA VIAL TRANSV.CONT.BL.a=40cm B-4.3 | m2 | 8 | 0.06 | 0.48 | Si

## 02_PlanObraBase
Capitulo
Actividad
Inicio mes
Duracion meses
Fin mes
Fuente
MCG-1.02# | Movimiento de tierras | 1 | 8 | 8 | Plan de obra
MCG-1.03# | Firmes y pavimentos | 9 | 7 | 15 | Plan de obra
MCG-1.04# | Red saneamiento aguas pluviales | 4 | 8 | 11 | Plan de obra
MCG-1.05# | Red saneamiento aguas fecales | 6 | 7 | 12 | Plan de obra
MCG-1.15# | Senalizacion | 15 | 1 | 15 | Criterio editable: fase final de obra

## 03_PersonalEstimado
Capitulo
Actividad
Inicio
Duracion
Fin
Dias
HH totales
Trabajadores medios
Coef. punta
Cuadrilla minima
Punta estimada
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
MCG-1.02# | Movimiento de tierras | 1 | 8 | 8 | 176 | 5060.11 | 3.59 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
MCG-1.03# | Firmes y pavimentos | 9 | 7 | 15 | 154 | 12968.83 | 10.53 | 1.2 | 8 | 13 | [8 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
MCG-1.04# | Red saneamiento aguas pluviales | 4 | 8 | 11 | 176 | 1520.46 | 1.08 | 1.2 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
MCG-1.05# | Red saneamiento aguas fecales | 6 | 7 | 12 | 154 | 178.7 | 0.15 | 1.2 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MCG-1.15# | Senalizacion | 15 | 1 | 15 | 22 | 291.27 | 1.65 | 1.15 | 3 | 3 | [14 empty] | 3
TOTAL MES | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 18 | 13 | 13 | 16

## 04_ZanjasOcupacion
Magnitud | Valor | Base
Tramos PP-PP pluviales: longitud media (m) | 34.82 | CSV limpio de pluviales
Tramos PP-PP pluviales: longitud mediana (m) | 39 | CSV limpio de pluviales
Ramales no PP-PP pluviales: longitud media (m) | 7.75 | CSV limpio de pluviales
Tramos fecales PF-PF: longitud media (m) | 36.57 | CSV limpio de fecales
Tramos fecales PF-PF: longitud mediana (m) | 39 | CSV limpio de fecales
Longitud maxima simultanea adoptada pluviales (m) | 62.25 | 1 tramo principal mediano + 3 ramales medios
Longitud maxima simultanea adoptada fecales (m) | 39 | 1 tramo mediano PF-PF
Longitud maxima simultanea total adoptada (m) | 101.25 | Pluviales + fecales simultaneos
Observacion | La cuantia de vallado fijo, pasos peatonales y senalizacion de trafico queda pendiente de medir sobre plano. | ESS-2.x y ESSsenalizacion.pdf

## 05_PartidasSyS
Cap
Codigo
Descripcion
Ud
Magnitud propuesta
Base de calculo
Estado
Nota
CAP3 | E28BC130 | ALQUILER CASETA ALMACEN 14,00 m2 | ms | 18 | 1 implantacion principal x 18 meses | Dimensionable ya | Editable si se preve una segunda implantacion.
CAP3 | E28BC180 | ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 m2 | ms | 18 | 1 implantacion principal x 18 meses | Dimensionable ya | Apoyado en el plazo del plan de obra.
CAP3 | E28BC200 | ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 | ms | 18 | 1 implantacion principal x 18 meses | Dimensionable ya | Apoyado en el plazo del plan de obra.
CAP3 | E28BM070 | TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL | ud | 24 | 1 taquilla por trabajador punta | Dimensionable ya | Punta estimada desde horas-hombre y cronograma.
CAP3 | E28BM080 | MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS | ud | 3 | 1 mesa / 10 trabajadores punta | Dimensionable ya | Criterio estandar de bienestar.
CAP3 | E28BM090 | BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS | ud | 5 | 1 banco / 5 trabajadores punta | Dimensionable ya | Criterio estandar de bienestar.
CAP3 | E28BM100 | DEPOSITO-CUBO DE BASURAS | ud | 2 | Implantacion unica principal | Dimensionable con criterio | Conviene verificar en plano de implantacion si habra una o dos zonas de acopio.
CAP3 | E28BM110 | BOTIQUIN DE URGENCIA | ud | 1 | 1 botiquin por implantacion principal | Dimensionable ya | Sin perjuicio de medios auxiliares moviles del contratista.
CAP3 | E28BM120 | REPOSICION BOTIQUIN | ud | 9 | Reposicion semestral aprox. sobre 18 meses | Dimensionable con criterio | Editable segun plan de reposicion del contratista.
CAP3 | E28SS1 | FORMACION E INFORMACION TRABAJADORES | ud | 1 | Unidad global de implantacion | Dimensionable ya | La formacion por oficio se desarrollara en el PSS.
CAP2 | E28PIC090 | MONO DE TRABAJO | ud | 28 | 1 por trabajador punta | Dimensionable ya | Dotacion inicial.
CAP2 | E28PIA010 | CASCO DE SEGURIDAD | ud | 28 | 1 por trabajador punta | Dimensionable ya | Dotacion inicial.
CAP2 | E28PIM040 | PAR GUANTES DE USO GENERAL | ud | 28 | 1 par por trabajador punta | Dimensionable ya | Dotacion inicial.
CAP2 | E28PIP030 | PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. | ud | 28 | 1 par por trabajador punta | Dimensionable ya | Dotacion inicial.
CAP2 | E28PIP010 | PAR DE BOTAS DE AGUA | ud | 11 | Cuadrillas simultaneas de pluviales y fecales | Dimensionable ya | Ligado a trabajos en zanja y posibles episodios de agua.
CAP2 | E28PIA070 | GAFAS CONTRA IMPACTOS | ud | 21 | 75% de trabajadores punta expuestos a corte, compactacion y extendidos | Dimensionable con criterio | Ajustable si se segmenta por oficios.
CAP2 | E28PIA090 | GAFAS ANTIPOLVO | ud | 17 | 60% de trabajadores punta expuestos a polvo | Dimensionable con criterio | Movimiento de tierras, zahorras, fresados y extendidos.
CAP2 | E28PIA100 | SEMI MASCARA ANTIPOLVO | ud | 17 | 60% de trabajadores punta expuestos a polvo | Dimensionable con criterio | A revisar en PSS segun tareas simultaneas.
CAP2 | E28PIA120 | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS | ud | 14 | 50% de trabajadores punta expuestos a compactacion/corte | Dimensionable con criterio | Ajustable por oficios.
CAP2 | E28PIA130 | JUEGO TAPONES ANTIRUIDO | ud | 7 | 25% de trabajadores punta | Dimensionable con criterio | Uso complementario.
CAP2 | E28PIC070 | CINTURON ANTILUMBAGO | ud | 6 | 20% de trabajadores punta con manipulacion manual | Dimensionable con criterio | Conviene verificar protocolo ergonomico del contratista.
CAP2 | E28PIP070 | PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACION | ud | 17 | 60% de trabajadores punta en zanja y urbanizacion | Dimensionable con criterio | Se puede elevar a 100% si el contratista unifica el EPI.
CAP2 | Q4U019 | MANDIL CUERO PARA SOLDADOR | ud | 2 | 2 equipos de soldadura / oxicorte previstos | Dimensionable ya | Traza directa con BC3 SyS para trabajos puntuales de soldadura.
CAP2 | Q4U021 | PANTALLA DE SOLDADURA / OXICORTE | ud | 2 | 2 equipos de soldadura / oxicorte previstos | Dimensionable ya | Traza directa con BC3 SyS para proteccion facial en soldadura.
CAP2 | Q4U028 | GUANTES DE GOMA LATEX | ud | 14 | 50% de trabajadores punta con contacto humedo | Dimensionable con criterio | Hormigonado, limpieza y trabajos humedos.
CAP2 | Q4U029 | MANOPLAS RESISTENTES AL FUEGO | ud | 2 | Apoyo puntual a soldadura / oxicorte | Dimensionable con criterio | Refuerzo especifico para operaciones termicas puntuales.
CAP2 | Q4U030 | GUANTES PARA SOLDADOR | ud | 2 | 2 equipos de soldadura / oxicorte previstos | Dimensionable ya | Traza directa con BC3 SyS para soldadura puntual.
CAP2 | Q4U031 | GUANTES AISLANTES 5.000 V | ud | 2 | 2 pares para maniobras electricas puntuales | Dimensionable con criterio | Cuadro de obra y maniobras electricas puntuales.
CAP2 | Q4U035 | POLAINAS PARA SOLDADURA | ud | 2 | Apoyo puntual a soldadura / oxicorte | Dimensionable con criterio | Proteccion complementaria para trabajos termicos.
CAP2 | Q4U036 | ARNESES DE SEGURIDAD | ud | 4 | 4 equipos para desnivel y accesos | Dimensionable con criterio | Trabajos puntuales en desnivel, accesos y zonas singulares.
CAP1 | E28PCB1702 | SENALIZACION MALLA PLASTICA | ml | 202 | 2 lados x longitud maxima simultanea de zanja | Dimensionable con criterio | Basado en redes actualmente medidas: pluviales y fecales.
CAP1 | E28PCB1704 | SENALIZACION BORDES DE ZANJAS | ml | 202 | 2 bordes x longitud maxima simultanea de zanja | Dimensionable con criterio | Longitud maxima simultanea apoyada en la geometria de las redes.
CAP1 | E28EB010 | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR | m | 405 | Doble balizamiento en ambas margenes de zanja | Dimensionable con criterio | Pendiente de ajuste fino con estrategia de trafico y accesos.
CAP1 | E28PCB170 | VALLADO MALLA GALVANIZADA | ml | 60 | Perimetro base de 1 implantacion principal | Cerrado con criterio base | Se adopta un perimetro base de 60 ml para la implantacion principal.
CAP1 | E28PCB1701 | CANCEL MALLA GALV. VEH. 6 M, PEAT. 1 M. | ud | 1 | 1 acceso principal de obra | Cerrado con criterio base | Se adopta 1 cancela para acceso principal de vehiculos y peatones.
CAP1 | E28PCB180 | VALLA CONTENCION DE PEATONES | ud | 12 | Cierre peatonal base en acera y entorno | Cerrado con criterio base | Se adoptan 12 vallas peatonales para acera y borde de implantacion.
CAP1 | E28PCM120 | PASARELA METALICA | ud | 2 | 2 frentes simultaneos de zanja | Cerrado con criterio base | Se adoptan 2 pasarelas para cruces peatonales sobre zanjas simultaneas.
CAP1 | E28EB040 | CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 | ud | 20 | Cierres temporales y transiciones base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 20 conos para cierres temporales y transiciones de trafico.
CAP1 | E28ES080 | PLACA SENALIZACION RIESGO | ud | 4 | Accesos y sectores base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 4 placas de riesgo en accesos y sectores de obra.
CAP1 | E28ES060 | PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. | ud | 2 | Paso alternativo puntual | Cerrado con criterio base | Se adoptan 2 paletas manuales para maniobras puntuales con paso alternativo.
CAP1 | E28ES040 | SENAL STOP I/SOPORTE | ud | 2 | 1 acceso + 1 desvio base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 2 senales de stop en acceso principal y desvio.
CAP1 | E28ES020 | SENAL RECTANGULAR I/SOPORTE | ud | 4 | Direccion y desvio base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 4 paneles rectangulares de direccion y desvio.
CAP1 | E28ES011 | SENAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE POSTE | ud | 6 | Accesos y tajos base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 6 senales triangulares para accesos y tajos.
CAP1 | E28ES036 | SENAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE POSTE | ud | 4 | Accesos y regulacion base | Cerrado con criterio base | Se adoptan 4 senales circulares para accesos y regulacion.
CAP1 | E28ES01012 | SENAL TRIANGULAR L=70cm. PLACA CAMIONES | ud | 2 | Salidas de camiones | Cerrado con criterio base | Se adoptan 2 triangulares con placa de camiones en salidas de obra.
CAP1 | E28ES035D90D2 | SENAL CUADRADA D=60cm. I/SOPORTE | ud | 2 | Apoyo en acceso y desvio | Cerrado con criterio base | Se adoptan 2 senales cuadradas de apoyo en acceso y desvio.
CAP4 | E25FEA050 | EXTINTOR POLVO ABC 9 kg | ud | 1 | Implantacion principal | Dimensionable ya | Equipo base de obra.
CAP4 | E25FEA030 | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg | ud | 1 | Implantacion principal | Dimensionable ya | Equipo base de obra.
CAP4 | E25FEB100 | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PR.AUX | ud | 1 | Vehiculo o tajo movil | Dimensionable ya | Equipo movil base.
CAP4 | E25FEE200 | EXTINTOR CO2 5 kg | ud | 1 | Cuadro electrico / oficina | Dimensionable ya | Equipo base de implantacion.

## 06_Pendientes
Tema
Estado
Que falta
Impacta en
Implantacion de obra | Cerrado con criterio base | Se fija 1 implantacion principal con 60 ml de vallado y 1 cancela base | Vallado fijo, cancelas y casetas base
Estrategia de trafico y ocupacion | Cerrado con criterio base | Se fijan 12 vallas peatonales, 20 conos y set base de senales para 2 frentes simultaneos | CAP1 medido y trazado
Entibacion / nivel freatico | No condiciona cierre base | Se mantiene como control de procedimiento, sin impacto nuevo en las cuantias SyS cerradas | Procedimientos de zanja
Ambito final de obra | No condiciona cierre vigente | El dimensionado base se mantiene en 18 meses y 28 trabajadores hasta cambio formal del plan | Punta base de personal e implantacion
Senalizacion final de obra | Criterio editable | Validar si la partida de senalizacion de obra se concentra en 1 mes o 2 meses | Punta secundaria de personal

## 07_ActividadesCompletas
Nº | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | INICIO (mes) | DURACIÓN (meses) | FIN (mes) | PERSONAL ESTIMΔ (*) | FRENTES CONCURR. | TIPO ZANJA | INCLUIDO SyS 2026 | PARTIDAS SyS IMPACTADAS | PRIORIDAD DIMENS. | OBSERVACIONES
1 | OBRA CIVIL | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | No | No | Protecciones colectivas demolición, señ. | ALTA | Personal demolición no incluido en histograma actual
2 | OBRA CIVIL | Movimiento de tierras | 1 | 8 | 8 | 12 | 2 | No | Sí (MCG-1.02) | EPI, medios auxiliares, protec.colectivas | INCLUIDO | Punta mes 4-8 coincide con saneamiento
3 | OBRA CIVIL | Muro de contención | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | No | No | Andamios, apuntalamientos, cimbras | ALTA | Solapa con movimiento de tierras y pluviales
4 | OBRA CIVIL | Firmes y pavimentos | 9 | 7 | 15 | 14 | 2 | No | Sí (MCG-1.03) | EPI, medios auxiliares | INCLUIDO | Punta mes 9-11: coincide con saneamiento
5 | SANEAMIENTO | Red saneamiento pluviales | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | DN250-630 | Sí (MCG-1.04) | Zanjas, entibación, bombeo | INCLUIDO | L.máx.zanja simultánea 62,25 m
6 | SANEAMIENTO | Red saneamiento fecales | 6 | 7 | 12 | 4 | 1 | DN315 | Sí (MCG-1.05) | Zanjas, entibación | INCLUIDO | L.máx.zanja simultánea 39 m
7 | ABASTECIMIENTO | Red de agua potable | 10 | 5 | 14 | 5 | 1 | DN90-150 | No | Zanjas abastecimiento | MEDIA | Solapa con firmes meses 10-14
8 | ELECTRICIDAD | Red de media tensión | 12 | 6 | 17 | 4 | 1 | Canalización | No | Zanjas MT, tendido cable | MEDIA | Solape fuerte meses 12-15
9 | ELECTRICIDAD | Red de baja tensión | 13 | 3 | 15 | 3 | 1 | Canalización | No | Zanjas BT | MEDIA | Solape meses 13-15
10 | ELECTRICIDAD | Red de alumbrado público | 15 | 3 | 17 | 5 | 1 | Canalización | No | Zanjas AL, inst.farolas | MEDIA | Punta meses 15-17 con 6+ actividades
11 | TELECOM | Red de telecomunicaciones | 13 | 5 | 17 | 3 | 1 | Canalización | No | Zanjas telecom | MEDIA | Solape meses 13-17
12 | GAS | Red de gas natural | 13 | 3 | 15 | 3 | 1 | Canalización | No | Zanjas gas | MEDIA | Solape meses 13-15
13 | URBANIZACIÓN | Red de riego | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | Canalización | No | Zanjas riego | BAJA | Solape con abastecimiento
14 | URBANIZACIÓN | Jardinería | 12 | 7 | 18 | 4 | 0 | No | No | Protección al tráfico | BAJA | 7 meses, cuadrilla jardinería
15 | URBANIZACIÓN | Mobiliario urbano | 13 | 5 | 17 | 3 | 0 | No | No | Protección vía pública | BAJA | 5 meses
16 | URBANIZACIÓN | RSU / Señalización H y V | 15 | 3 | 17 | 4 | 0 | No | Parcial (MCG-1.15) | Señ. horizontal, vertical | BAJA | Señ. horizontal confirmada
17 | CONTROL/GESTIÓN | Control de calidad | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | No | Transversal | – | INFO | Técnico CC: no personal directo obra
18 | CONTROL/GESTIÓN | Legalización y recepción | 12 | 7 | 18 | 1 | 0 | No | No | – | MUY BAJA | Técnicos: no personal directo obra
19 | SyS | Seguridad y Salud (gestión) | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | No | Transversal | Todo el presupuesto SyS | INCLUIDO | Técnico SyS: transversal
(*) Personal estimado: orientativo por actividad, no suma directa al total (distintos meses de ejecución)
PUNTA GLOBAL ESTIMADA MES 12-15: ~35-45 trab. (firmes + abastec + MT + BT + jardinería + riego + telecom + gas + mobiliario)
PUNTA CUBIERTA POR DIMENSIONADO ACTUAL: 24 trabajadores (sólo actividades MCG-1.02/03/04/05/15)

## 08_HistogramaPersonal
ACTIVIDAD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | Pers. MEDIO
1. Demoliciones y prev. | M1: 4; M2: 4 | 4
2. Mov. de tierras | M1: 8; M2: 8; M3: 8; M4: 8; M5: 8; M6: 8; M7: 8; M8: 8 | 8
3. Muro de contención | M3: 5; M4: 5; M5: 5; M6: 5 | 5
4. Firmes y pavimentos | M9: 14; M10: 14; M11: 14; M12: 14; M13: 14; M14: 14; M15: 14 | 14
5. Red pluviales | M4: 8; M5: 8; M6: 8; M7: 8; M8: 8; M9: 8; M10: 8; M11: 8 | 8
6. Red fecales | M6: 4; M7: 4; M8: 4; M9: 4; M10: 4; M11: 4; M12: 4 | 4
7. Red abastecimiento | M10: 5; M11: 5; M12: 5; M13: 5; M14: 5 | 5
8. Red MT | M12: 4; M13: 4; M14: 4; M15: 4; M16: 4; M17: 4 | 4
9. Red BT | M13: 3; M14: 3; M15: 3 | 3
10. Alumbrado | M15: 5; M16: 5; M17: 5 | 5
11. Telecom | M13: 3; M14: 3; M15: 3; M16: 3; M17: 3 | 3
12. Gas | M13: 3; M14: 3; M15: 3 | 3
13. Riego | M12: 2; M13: 2; M14: 2 | 2
14. Jardinería | M12: 4; M13: 4; M14: 4; M15: 4; M16: 4; M17: 4; M18: 4 | 4
15. Mobiliario urbano | M13: 3; M14: 3; M15: 3; M16: 3; M17: 3 | 3
16. Señalización H+V | M16: 4; M17: 4 | 4
17/18. CC + Legalización | [18 empty] | 1 | bar: M1 to M18
TOTAL SIMULTANEO ESTIMADO | 13 | 13 | 14 | 22 | 22 | 26 | 21 | 21 | 27 | 32 | 32 | 34 | 42 | 42 | 40 | 24 | 24 | 5
PUNTA CUBIERTA por dimensionado actual (MCG-1.02/03/04/05/15) | M9: 14; M10: 14; M11: 14
NOTA: Los valores de personal son ESTIMATIVOS y orientativos. Deben validarse con el PSS del contratista. Los meses de mayor riesgo son 9-11 (24+ trab.) y 12-15 (35-45+ trab.).