## 535.2.1
535.2.1; Proyecto de Urbanización
Resumen de Correspondencia y Trámites |  |  |  | Actualizado al 22/04/2026
Fecha | Entrada | Documento / Ref. | Entidad | Resumen del Contenido y Sentido de la Respuesta
2019-10-16 | 32402 | OM 175/2016 | Bomberos Málaga | RESOLUCIÓN FAVORABLE. Tras examinar la separata y anexos, el Servicio de Bomberos dictamina que el proyecto es CONFORME. Valida técnicamente las medidas de seguridad contra incendios propuestas para la ampliación del Plaza Mayor.
2021-02-22 | 32398 | S/0312-2021 | EMASA | RECEPCIÓN POSITIVA CON CONDICIÓN ADMINISTRATIVA. EMASA confirma que, tras las comprobaciones de sus servicios técnicos, las medidas para el vertido a la red municipal son adecuadas. No obstante, supedita la efectividad final a que se tramite formalmente la "Autorización de Vertido" ante el Área de Sostenibilidad.
2021-02-25 | 32861 | S-MLG-20210011 | Nedgia (Gas) | PROPUESTA TÉCNICA FAVORABLE (SUJETA A PAGO). La entidad acepta la solicitud de punto de conexión y desvío del sector SUNC.BM-4. Emite un presupuesto de 43.985,41 € y condiciona el inicio de los trabajos a la aceptación económica y obtención de permisos de ejecución.
2021-11-16 | 33003-1 / 33021-1 | Exp. 2021/081 | EMASA | INFORME DE SUFICIENCIA POSITIVO. Respuesta favorable a la solicitud para la Fase 2. EMASA certifica que las infraestructuras actuales de agua y saneamiento tienen capacidad suficiente para absorber la demanda del proyecto, validando los puntos de conexión indicados en los planos adjuntos.
2022-04-27 | 33316 | Exp. 436106 | e-distribución | ADMISIÓN A TRÁMITE CON CONDICIONES. Endesa valida técnicamente la solicitud de suministro pero emite una propuesta de condiciones económicas y técnicas que requiere aceptación expresa y firmada por el cliente en un mes para no caducar el expediente.
2023-09-08 | 34205-1 | Exp. 0000666322 | e-distribución | RESOLUCIÓN MUY FAVORABLE. Se confirma un punto de conexión definitivo en la línea "Guadalmar". La respuesta es positiva especialmente por la ubicación del punto (Arqueta A2), lo que implica una viabilidad técnica alta y menores costes de ejecución al estar a pie de parcela.
Ing. RF