## Planificador de proyectos - 12
PLANNING DE PROYECTO
PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN: MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA |  |  |  |  | Periodo resaltado:
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA | 1 | 12 | 1 | 12 | 100%
DEMOLICIONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0%
MURO DE CONTENCION | 2 | 3 | 0 | 0 | 0%
FIRMES Y PAVIMENTOS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES | 3 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS FECALES | 4 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE AGUA POTABLE | 7 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE MEDIA TENSION | 8 | 4 | 0 | 0 | 0%
RED DE BAJA TENSION | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
RED DE ALUMBRADO | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
RED DE TELECOMUNICACIONES | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE GAS NATURAL | 9 | 2 | 0 | 0 | 0%
RED DE RIEGO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
JARDINERIA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0%
MOBILIARIO URBANO | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
RSU | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
SEÑALIZACION | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%
CONTROL DE CALIDAD | 1 | 12 | 0 | 0 | 0%
LEGALIZACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0%

## Planificador de proyectos - 18
PLANNING DE PROYECTO
PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN: MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA |  |  |  |  | Periodo resaltado:
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA | 1 | 18 | 1 | 18 | 100%
DEMOLICIONES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0%
MURO DE CONTENCION | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
FIRMES Y PAVIMENTOS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES | 4 | 8 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS FECALES | 6 | 7 | 0 | 0 | 0%
RED DE AGUA POTABLE | 10 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE MEDIA TENSION | 12 | 6 | 0 | 0 | 0%
RED DE BAJA TENSION | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE ALUMBRADO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE TELECOMUNICACIONES | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE GAS NATURAL | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE RIEGO | 12 | 3 | 0 | 0 | 0%
JARDINERIA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0%
MOBILIARIO URBANO | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
RSU | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
SEÑALIZACION | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
CONTROL DE CALIDAD | 1 | 18 | 0 | 0 | 0%
LEGALIZACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS | 12 | 7 | 0 | 0 | 0%

## Planificador de proyectos - 36
PLANNING DE PROYECTO | [6 empty] | AJUSTABLE A 36 MESES
PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN: MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA |  |  |  |  | Periodo resaltado:
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA | 1 | 18 | 1 | 18 | 100%
DEMOLICIONES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0%
MURO DE CONTENCION | 3 | 4 | 0 | 0 | 0%
FIRMES Y PAVIMENTOS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES | 4 | 8 | 0 | 0 | 0%
RED DE SANEAMIENTO AGUAS FECALES | 6 | 7 | 0 | 0 | 0%
RED DE AGUA POTABLE | 10 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE MEDIA TENSION | 12 | 6 | 0 | 0 | 0%
RED DE BAJA TENSION | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE ALUMBRADO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE TELECOMUNICACIONES | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
RED DE GAS NATURAL | 13 | 3 | 0 | 0 | 0%
RED DE RIEGO | 12 | 3 | 0 | 0 | 0%
JARDINERIA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0%
MOBILIARIO URBANO | 13 | 5 | 0 | 0 | 0%
RSU | 15 | 1 | 0 | 0 | 0%
SEÑALIZACION | 16 | 2 | 0 | 0 | 0%
CONTROL DE CALIDAD | 1 | 18 | 0 | 0 | 0%
LEGALIZACION Y RECEPCION DE LAS OBRAS | 12 | 7 | 0 | 0 | 0%