## PARÁMETROS
PARÁMETROS DEL PROYECTO
535.2.2 – MEJORA CARRETERA GUADALMAR – POU 2026
PARÁMETRO | VALOR | NOTAS
Nombre del proyecto | MEJORA CARRETERA GUADALMAR, MÁLAGA | Nombre completo
Número de expediente | 535.2.2 | Referencia POU 2026
Promotor | Ayuntamiento de Málaga
Redactor del proyecto | JL Antunez Ruiz Rico
Plazo total de ejecución (meses) | 18 | ⚠ EDITABLE — controla el Gantt
Fecha prevista de inicio | A definir tras licitación | Mes 1 del cronograma
Plazo de garantía (meses) | 24 | Desde recepción provisional
Jornadas no laborables / año | 20 | Por meteorología adversa (base: lluvia Málaga)
LEYENDA DE COLORES
Texto en azul | Valor editable — input de usuario
Texto en negro | Fórmula calculada automáticamente
Fondo azul claro | Resultado / salida del modelo

## PLAN DE OBRA
TABLA DE ACTIVIDADES — PLAN DE OBRA
MEJORA CARRETERA GUADALMAR, MÁLAGA
⚠ Modifica las columnas INICIO PLAN y DURACIÓN PLAN (azul). El resto se calcula automáticamente.
Nº | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | INICIO PLAN (mes) | DURACIÓN PLAN (meses) | FIN PLAN (mes) | % COMPL. (en ejecución)
OBRA CIVIL
1 | OBRA CIVIL | Demoliciones | 1 | 2 | 2 | 0%
2 | OBRA CIVIL | Movimiento de tierras | 1 | 8 | 8 | 0%
3 | OBRA CIVIL | Muro de contención | 3 | 4 | 6 | 0%
4 | OBRA CIVIL | Firmes y pavimentos | 9 | 7 | 15 | 0%
SANEAMIENTO
5 | SANEAMIENTO | Red saneamiento aguas pluviales | 4 | 8 | 11 | 0%
6 | SANEAMIENTO | Red saneamiento aguas fecales | 6 | 7 | 12 | 0%
ABASTECIMIENTO
7 | ABASTECIMIENTO | Red de agua potable | 10 | 5 | 14 | 0%
ELECTRICIDAD
8 | ELECTRICIDAD | Red de media tensión | 12 | 6 | 17 | 0%
9 | ELECTRICIDAD | Red de baja tensión | 13 | 3 | 15 | 0%
10 | ELECTRICIDAD | Red de alumbrado público | 15 | 3 | 17 | 0%
TELECOMUNICACIONES
11 | TELECOMUNICACIONES | Red de telecomunicaciones | 13 | 5 | 17 | 0%
GAS
12 | GAS | Red de gas natural | 13 | 3 | 15 | 0%
URBANIZACIÓN
13 | URBANIZACIÓN | Red de riego | 12 | 3 | 14 | 0%
14 | URBANIZACIÓN | Jardinería | 12 | 7 | 18 | 0%
15 | URBANIZACIÓN | Mobiliario urbano | 13 | 5 | 17 | 0%
16 | URBANIZACIÓN | Residuos sólidos urbanos (RSU) | 15 | 1 | 15 | 0%
17 | URBANIZACIÓN | Señalización horizontal y vertical | 16 | 2 | 17 | 0%
CONTROL/GESTIÓN
18 | CONTROL/GESTIÓN | Control de calidad | 1 | 18 | 18 | 0%
19 | CONTROL/GESTIÓN | Legalización y recepción de obras | 12 | 7 | 18 | 0%
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO (según PARÁMETROS) |  |  | 18 | 18 | 18

## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT — PLAN DE OBRA
MEJORA CARRETERA GUADALMAR, MÁLAGA
Plazo de ejecución activo: |  |  |  |  | 18 | meses
[5 empty] | OBRA CIVIL |  |  |  | SANEAMIENTO |  |  |  | ABASTECIMIENTO |  |  |  | ELECTRICIDAD |  |  |  | TELECOMUNICACIONES |  |  |  | GAS |  |  |  | URBANIZACIÓN |  |  |  | CONTROL/GESTIÓN
Nº | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | INI | DUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
OBRA CIVIL
1 | OBRA CIVIL | Demoliciones | 1 | 2
2 | OBRA CIVIL | Movimiento de tierras | 1 | 8
3 | OBRA CIVIL | Muro de contención | 3 | 4
4 | OBRA CIVIL | Firmes y pavimentos | 9 | 7
SANEAMIENTO
5 | SANEAMIENTO | Red saneamiento aguas pluviales | 4 | 8
6 | SANEAMIENTO | Red saneamiento aguas fecales | 6 | 7
ABASTECIMIENTO
7 | ABASTECIMIENTO | Red de agua potable | 10 | 5
ELECTRICIDAD
8 | ELECTRICIDAD | Red de media tensión | 12 | 6
9 | ELECTRICIDAD | Red de baja tensión | 13 | 3
10 | ELECTRICIDAD | Red de alumbrado público | 15 | 3
TELECOMUNICACIONES
11 | TELECOMUNICACIONES | Red de telecomunicaciones | 13 | 5
GAS
12 | GAS | Red de gas natural | 13 | 3
URBANIZACIÓN
13 | URBANIZACIÓN | Red de riego | 12 | 3
14 | URBANIZACIÓN | Jardinería | 12 | 7
15 | URBANIZACIÓN | Mobiliario urbano | 13 | 5
16 | URBANIZACIÓN | Residuos sólidos urbanos (RSU) | 15 | 1
17 | URBANIZACIÓN | Señalización horizontal y vertical | 16 | 2
CONTROL/GESTIÓN
18 | CONTROL/GESTIÓN | Control de calidad | 1 | 18
19 | CONTROL/GESTIÓN | Legalización y recepción de obras | 12 | 7

## CERTIFICACIONES
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN MENSUAL — CERTIFICACIONES PREVISTAS
✔ Completado 10/04/2026. Distribución basada en Gantt (Plan de Obra) y BC3 (535.2.bc3). PEM = 3.737.657,65 €. NOTA: Electricidad, Telecomunicaciones y Gas no figuran en el BC3 civil → inversión = 0.
ESTRUCTURA PREVISTA (a rellenar con presupuesto)
| CAPÍTULO / CATEGORÍA | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
| OBRA CIVIL | M1: 73273.06; M2: 73273.06; M3: 56209.64; M4: 56209.64; M5: 56209.64; M6: 56209.64; M7: 56209.64; M8: 56209.64; M9: 307642.53; M10: 307642.53; M11: 307642.53; M12: 307642.53; M13: 307642.53; M14: 307642.53; M15: 307642.53; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| SANEAMIENTO | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 53661.4; M5: 53661.4; M6: 66862.21; M7: 66862.21; M8: 66862.21; M9: 66862.21; M10: 66862.21; M11: 66862.21; M12: 13200.81; M13: 0; M14: 0; M15: 0; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| ABASTECIMIENTO | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 0; M5: 0; M6: 0; M7: 0; M8: 0; M9: 0; M10: 34729.39; M11: 34729.39; M12: 34729.39; M13: 34729.39; M14: 34729.39; M15: 0; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| ELECTRICIDAD | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 0; M5: 0; M6: 0; M7: 0; M8: 0; M9: 0; M10: 0; M11: 0; M12: 0; M13: 0; M14: 0; M15: 0; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| TELECOMUNICACIONES | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 0; M5: 0; M6: 0; M7: 0; M8: 0; M9: 0; M10: 0; M11: 0; M12: 0; M13: 0; M14: 0; M15: 0; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| GAS | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 0; M5: 0; M6: 0; M7: 0; M8: 0; M9: 0; M10: 0; M11: 0; M12: 0; M13: 0; M14: 0; M15: 0; M16: 0; M17: 0; M18: 0
| URBANIZACIÓN | M1: 0; M2: 0; M3: 0; M4: 0; M5: 0; M6: 0; M7: 0; M8: 0; M9: 0; M10: 0; M11: 0; M12: 33746.81; M13: 42361.43; M14: 42361.43; M15: 72710.37; M16: 40448.46; M17: 40448.46; M18: 20038.73
| CONTROL/GESTIÓN | M1: 6272.03; M2: 6272.03; M3: 6272.03; M4: 6272.03; M5: 6272.03; M6: 6272.03; M7: 6272.03; M8: 6272.03; M9: 6272.03; M10: 6272.03; M11: 6272.03; M12: 6272.03; M13: 6272.03; M14: 6272.03; M15: 6272.03; M16: 6272.03; M17: 6272.03; M18: 6272.03
| PRESUPUESTO TOTAL (PEM BC3 = 3,737,657.65 €) | M1: 79545.09; M2: 79545.09; M3: 62481.67; M4: 116143.07; M5: 116143.07; M6: 129343.87; M7: 129343.87; M8: 129343.87; M9: 380776.76; M10: 415506.15; M11: 415506.15; M12: 395591.56; M13: 391005.38; M14: 391005.38; M15: 386624.93; M16: 46720.49; M17: 46720.49; M18: 26310.76
| INVERSIÓN ACUMULADA (€) | M1: 79545.09; M2: 159090.18; M3: 221571.85; M4: 337714.92; M5: 453857.99; M6: 583201.86; M7: 712545.73; M8: 841889.6; M9: 1222666.36; M10: 1638172.51; M11: 2053678.66; M12: 2449270.22; M13: 2840275.6; M14: 3231280.98; M15: 3617905.91; M16: 3664626.4; M17: 3711346.89; M18: 3737657.65
| % CERTIFICADO ACUM. | M1: 2.13; M2: 4.26; M3: 5.93; M4: 9.04; M5: 12.14; M6: 15.6; M7: 19.06; M8: 22.52; M9: 32.71; M10: 43.83; M11: 54.95; M12: 65.53; M13: 75.99; M14: 86.45; M15: 96.8; M16: 98.05; M17: 99.3; M18: 100