# Anexo 15. Plan de Obras

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.

ANEXO 15.- PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	4

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS	4

3. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS	4

4. DIAGRAMA DE GANTT	5

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.

ANEXO 15.- PLAN DE OBRA

## 1. INTRODUCCION

El objeto de este anejo es determinar el plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto, sobre la base de las mediciones de las principales unidades de obra y los rendimientos considerados, el plan de obra refleja en cuanto a rendimientos y plazos todos los condicionados obtenidos a raíz de los contactos mantenidos con los Organismos Oficiales y con las entidades y empresas concesionarias de servicios afectados por el presente proyecto.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

Las obras proyectadas engloban varias actuaciones diferenciadas, que son las siguientes:

- Movimiento de tierras y muro de contención: Trabajos de ejecución de estructuras, en muros de contención y taludes en tierras, organizados en jornadas normales con rendimientos habituales. A este respecto, se ha tenido en cuenta en la estimación de rendimientos la ubicación del proyecto en la zona de Guadalmar. Dada la proximidad a la desembocadura del río Guadalhorce, los trabajos de excavación contemplan la posible presencia de un nivel freático alto, lo que podría requerir sistemas de bombeo o entibaciones específicas, quedando dicho tiempo integrado en el cronograma propuesto.

- Trabajos de Obra Civil relacionados con la infraestructura: Engloba la ejecución de la urbanización, trabajos previos de demolición y desvíos de todas las instalaciones existentes. También se acometerán los desvíos provisionales de los servicios de energía y comunicaciones que deban quedar en servicio durante las obras. El plazo de ejecución incluye la obra civil, el montaje y los tiempos estimados para las inspecciones, pruebas de presión y recepción técnica por parte de las empresas concesionarias (especialmente EMASA para agua/saneamiento y Endesa para energía), asegurando que la puesta en servicio no demore el avance de las fases posteriores.

- Trabajos de pavimentación de viales: Realizados en jornadas normales atendiendo al convenio colectivo de referencia. Asimismo, en el cómputo de días de trabajo para la extensión de mezclas bituminosas, se han detraído los días de inactividad por causas meteorológicas basados en la serie histórica de pluviosidad en la ciudad de Málaga, garantizando que el plazo de 18 meses sea realista frente a posibles episodios de lluvia.

Referencia normativa laboral aplicable: Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de Málaga vigente en el período de ejecución de las obras, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP Málaga). Regula la jornada laboral ordinaria, los períodos de descanso y las condiciones retributivas del personal de obra, sirviendo de base para la estimación de rendimientos y cómputo de días efectivos de trabajo recogida en el presente plan de obra.

En cuanto a los hitos iniciales, destaca la importancia de las autorizaciones y permisos en el diagrama de Gantt del presente proyecto constructivo, de cuyo plazo de aprobación depende la fecha de comienzo de los trabajos, lo cual puede ser un condicionante en cuanto a rendimientos, habida cuenta de las características del proyecto.

## 3. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se propone un programa de trabajos para realizar las obras previstas en un plazo de DIECIOCHO MESES (18). Este plazo se considera el mínimo técnicamente viable para garantizar la seguridad de los operarios y usuarios, teniendo en cuenta la complejidad de los desvíos de servicios existentes (energía y comunicaciones) y la necesidad de mantener el flujo de tráfico en la Carretera de Guadalmar durante las fases de ejecución.

## 4. DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt consiste en que actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica su duración. La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y finalización de las tareas a que corresponden.

A la hora de planificar las tareas y relacionarlas entre sí, se han de tener en cuenta las consideraciones siguientes:

- Las dependencias fin-inicio se representan alineando el final del bloque de la tarea predecesora con el inicio del bloque de la tarea dependiente.

- Las dependencias final-final se representan alineando los finales de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.

- Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los inicios de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.

- Los retardos se representan desplazando la tarea dependiente hacia la derecha en el caso de retardos positivos y hacia la izquierda en el caso de retardos negativos.

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt del proyecto, donde se detalla la duración de cada uno de los capítulos y subcapítulos de actuación, así como la dependencia entre tareas, optimizando en todo caso los solapes entre aquellas actividades que pueden ejecutarse en el mismo período. El cronograma recoge las 19 actividades del proyecto distribuidas en un plazo total de dieciocho (18) meses, agrupadas en ocho categorías: Obra Civil, Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Telecomunicaciones, Gas, Urbanización y Control/Gestión.

Figura 1. Diagrama de Gantt — Plan de Obra. Proyecto 535.2.2. Proyecto Ordinario de Urbanización de Mejora de la Carretera de Guadalmar (SG.BM-3). Málaga.. Plazo: 18 meses.

[Diagrama de Gantt — pendiente de incorporación en revisión posterior del anejo.]